Plan de Riesgos

HandTalkAI

26/05/2025

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	1

Información del Proyecto	2

Datos	2

Patrocinador / Patrocinadores	2

Roles y Cargo	2

Aspectos relevantes	3

Contexto del Proyecto
Dar a conocer toda la información relevante del proyecto. Ubicación, objetivos del proyecto.	3

Proceso de Gestión de Riesgos
Contexto, identificación, análisis, control, seguimiento, etc	3

Análisis Cualitativo de Riesgos
Porque se determinó que era alto (se puede inventar que se consultó a un equipo de proyecto, etc)	3

Metodología Identificación de Riesgo
Cómo identificar los riesgos (diagrama de Ishikawa para identificar las causas). Algunas formas son la lluvia de ideas, árbol de decisiones, consultar a alguien con más experiencia o juicio de experto o lecciones aprendidas de otros proyectos.	3

Estrategia por utilizar
Cuales son las estrategias (mitigar, aceptar, evitar, transferir) No puede ser alguno que se haya aceptado dado que no se cuenta con un método de mitigación.	3

Plan de Respuesta a Riesgos
Explayarse que se va a hacer.  Tratar de detallar lo más posible por ejemplo si se contrata a alguien determinar qué capacidades debe tener, el lenguaje en el cual se especializa, etc. Mientras más específico sea mejor	4

Registro y Categorización	4

RBS	4

Recursos	4

Presupuesto	4

Seguimiento de Riesgos	4

Plan de Contingencia	4

## Información del Proyecto

### Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | SeñAI |
| Fecha de preparación | 26/03/2025 |
| Cliente | Canal 13 |
| Patrocinador principal | Duoc UC, Canal 13 |
| Gerente de Proyecto | Valentina Antonia Gomez Pacheco |

### Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Duoc UC | Institución Educativa | Sede Antonio Varas / Académico | Dirección Académica |
| Canal 13 S.A. | Empresa de Medios de Comunicación | Departamento de Producción (Comunicación) | Vicepresidencia de Contenidos |
| Prof. Guillermo Pinto | Profesor Guía / Coordinador de Proyecto | Profesor/Sede Antonio Varas / Académico | Dirección Académica |

| Representante Canal 13 | Cliente, Patrocinador | Canal 13 | Vicepresidencia de Contenidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Guillermo Pinto | Profesor Guía / Coordinador de Proyecto | Educador/Duoc UC (Antonio Varas) | Dirección Académica |

## Aspectos relevantes

### Contexto del Proyecto

Descripción del Alcance del Proyecto (Grupo de Trabajo)

El presente proyecto, desarrollado como parte del proceso de titulación en Duoc UC y guiado por un profesor asignado, tiene como cliente principal a Canal 13. En este contexto, el proyecto busca implementar un sistema integral que permita la captura de audio en tiempo real, su conversión automática a texto mediante tecnologías de reconocimiento de voz, y el procesamiento de dicho texto con un modelo de inteligencia artificial basado en Transformers. Este modelo será capaz de identificar las palabras relevantes y recuperar, desde un dataset previamente construido, etiquetas estructuradas que contienen las coordenadas necesarias para representar señas en Lengua de Señas Chilena (LSCh).

La responsabilidad de nuestro grupo dentro del proyecto es tomar estas coordenadas generadas y desarrollar un avatar 3D inicial que sea capaz de interpretar dichas señas. Este avatar debe reflejar de forma visual y comprensible los movimientos asociados a las coordenadas entregadas, incluyendo gestos de manos, brazos, torso, cabeza y expresiones faciales básicas. Si bien la parte del procesamiento de audio y generación de etiquetas corresponde a otro grupo, nuestro foco está en la implementación del componente visual que da vida a las señas a través de un modelo tridimensional animado.

El desarrollo de este avatar 3D constituye un aporte fundamental para avanzar hacia una solución que permita mejorar la accesibilidad y la inclusión de personas sordas en los contenidos comunicacionales del canal, alineándose con los objetivos sociales y tecnológicos de la institución.

### Proceso de Gestión de Riesgos

Contexto

El proyecto se desarrolla como parte de un título profesional en Duoc UC, en colaboración con Canal 13. El grupo es responsable de capturar audio en tiempo real, convertirlo a texto y vincularlo a un dataset de lenguaje de señas mediante técnicas de IA, entregando información estructurada (etiquetas y coordenadas) a otro grupo encargado del avatar. La naturaleza interdisciplinaria, el uso de inteligencia artificial y la necesidad de coordinación externa requieren una gestión proactiva de riesgos.

Identificación de Riesgos

Se realizará una identificación inicial durante la planificación del proyecto, con revisiones periódicas en cada fase.

Se utilizarán fuentes como:

- Reuniones internas del equipo.

- Retroalimentación del profesor guía.

- Lecciones aprendidas de proyectos anteriores.

- Revisión de dependencias externas (grupo avatar, Canal 13).

- Los riesgos serán clasificados según su categoría: técnicos, organizacionales, académicos, comunicacionales, u operacionales.

Análisis de Riesgos

Cada riesgo identificado será evaluado en términos de:

- Probabilidad de ocurrencia (Baja, Media, Alta)

- Impacto en el proyecto (Bajo, Medio, Alto)

- Se asignará una prioridad para su tratamiento mediante una matriz de riesgos.

- Se definirá la causa raíz y los efectos potenciales.

Planificación de Respuestas

Para cada riesgo se establecerá una estrategia:

- Evitar: cambiar el plan para eliminar el riesgo.

- Mitigar: reducir la probabilidad o impacto.

- Transferir: derivar la responsabilidad a otra parte (por ejemplo, coordinación institucional).

- Aceptar: cuando el riesgo es menor o no puede evitarse.

- Se designará un responsable para cada riesgo crítico.

Control y Seguimiento

Los riesgos serán revisados semanalmente en reuniones de seguimiento interno.

Se utilizará una matriz de control de riesgos para registrar:

- Riesgos activos.

- Nuevos riesgos detectados.

- Riesgos cerrados.

- Efectividad de las respuestas aplicadas.

- El seguimiento será liderado por el Líder de Proyecto, en coordinación con el Profesor Guía.

Escalamiento de Riesgos

Si un riesgo supera la capacidad de resolución del grupo o afecta la relación con el grupo avatar o el patrocinador, será escalado al Profesor Guía.

En casos mayores, podrá ser elevado a la Dirección Académica o informado a Canal 13, según corresponda.

### Análisis Cualitativo de Riesgos

| Nº | Riesgo | Descripción | P | I | Nivel de Riesgo (P × I) | Clasificación | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrasos en el desarrollo de la IA de reconocimiento de voz | Dificultad en alcanzar precisión esperada con voz espontánea | 4 | 4 | 16 | Alto | Se va a dividir el trabajo en partes pequeñas, con validaciones por etapa |
| 2 | Poca disponibilidad de datos de señas para entrenamiento | Poca disponibilidad de datos de señas para entrenamiento y pruebas | 3 | 5 | 15 | Crítico | Se buscarán fuentes abiertas, se considerará generación de datos con expertos |
| 3 | Incumplimiento de leyes sobre accesibilidad | Incumplimiento de leyes sobre accesibilidad Normas técnicas no consideradas | 3 | 5 | 15 | Medio | Se consultarán normativas desde el inicio y se validará con asesoría legal |
| 4 | Movimientos del avatar no naturales o erráticos | Movimientos del avatar no naturales o erráticos afectan comprensión | 4 | 4 | 16 | Medio | Se realizarán pruebas frecuentes con personas usuarias y ajustes continuos |
| 5 | Bajo nivel de adopción por parte de la comunidad sorda | Bajo nivel de adopción por parte de la comunidad sorda por falta de confianza o utilidad percibida | 3 | 4 | 12 | Alto | Se involucrará a personas usuarias desde las primeras etapas mediante pruebas y feedback |

### Metodología Identificación de Riesgo

Herramientas y técnicas utilizadas

Se emplearon diversas técnicas para asegurar una identificación completa y bien fundamentada de los riesgos:

Lluvia de ideas: Se realizó una sesión interna con todos los miembros del grupo para detectar posibles riesgos técnicos, organizativos y operativos.

Juicio de expertos: Se consultó al profesor guía y a docentes con experiencia previa en proyectos similares en Duoc UC.

Investigación técnica y revisión de literatura: Se analizaron artículos y casos de estudio sobre reconocimiento de voz, generación de datasets y sistemas de traducción a señas, para detectar riesgos comunes en este tipo de desarrollos.

Análisis causa-efecto (Diagrama de Ishikawa): Se elaboró un diagrama para profundizar en las posibles causas de los riesgos más críticos identificados.

### Estrategia por utilizar

Mitigar

La estrategia de mitigación fue la más utilizada en este proyecto. Se aplicó a los riesgos en los que se identificaron claramente causas y factores que pueden ser intervenidos o reducidos por el equipo de trabajo. Esta estrategia se escogió porque permite disminuir tanto la probabilidad como el impacto del riesgo, mejorando así la estabilidad del proyecto.

Justificación:

Se eligió esta estrategia porque, aunque los riesgos pueden ocurrir, el equipo tiene control directo sobre los factores que los generan, por lo que reducir su probabilidad e impacto es una medida viable y efectiva.

Evitar

Esta estrategia fue empleada en aquellos riesgos donde la única forma efectiva de gestionarlos es cambiando la forma en que se realiza alguna actividad o decisión del proyecto, eliminando completamente la causa raíz del riesgo.

Justificación:

La decisión de evitar ciertos escenarios se tomó debido a que enfrentarlos directamente superaría los recursos y capacidades disponibles. En lugar de intentar solucionarlos a posteriori, se optó por prevenir que ocurran desde el diseño del sistema.

Transferir

Se aplicó esta estrategia a riesgos cuya gestión está fuera del control técnico del equipo y que podrían ser tratados de mejor manera por un tercero con mayor experiencia o recursos.

Justificación:

Se optó por transferir estos riesgos mediante la colaboración con expertos externos, instituciones o validación por parte de comunidades usuarias. Esta estrategia se justifica porque el equipo no posee experiencia directa en lengua de señas, y apoyarse en especialistas permite asegurar un estándar de calidad adecuado.

### Recursos

Recursos Humanos

Equipo de Proyecto (Integrantes del Grupo)

Encargados de identificar, documentar y dar seguimiento a los riesgos técnicos y operacionales. Cada miembro asume la responsabilidad de levantar alertas en su área de trabajo.

Profesor Guía (Prof. Guillermo Pinto)

Provee acompañamiento metodológico, validación de estrategias de mitigación y apoyo en la toma de decisiones frente a riesgos de alto impacto.

Recursos Tecnológicos

Herramientas de Desarrollo y Control

- Visual Studio Code, Jupyter, Google Colab: Plataformas para codificación, entrenamiento de modelos y prototipado.

- GitHub/GitLab: Control de versiones, historial de cambios y respaldo colaborativo del código.

- Google Drive / OneDrive: Almacenamiento de documentos y datos, respaldos periódicos para evitar pérdida de información.

- Slack / WhatsApp / Discord: Comunicación interna para alertas rápidas de posibles incidencias o problemas emergentes.

Equipos de computación

- Se cuenta con equipos personales (PCs) y posibilidad de uso de computadores institucionales en Duoc UC, en caso de falla del hardware principal.

- Acceso a máquinas virtuales o entornos en la nube como respaldo (Colab, AWS gratuito si se requiere).

Recursos Metodológicos

Matriz de Riesgos

Documento base para registrar, clasificar y priorizar riesgos según su impacto y probabilidad. Se actualiza de manera iterativa durante el proyecto.

Reuniones semanales de seguimiento

Espacio formal para revisar el estado de los riesgos, nuevas amenazas, avances en mitigación, y rediseño de estrategias si es necesario.

Checklists de control

Listados predefinidos de verificación para asegurar que los entregables (código, documentación, datasets) cumplen con las condiciones mínimas de calidad, reduciendo errores por omisión.

Recursos Institucionales

Duoc UC

- Acceso a laboratorios y salas con equipamiento necesario.

- Acompañamiento académico mediante el profesor guía y los recursos formativos ofrecidos por la institución.

- Biblioteca digital para consulta de papers, manuales y documentación técnica.

Canal 13 (Patrocinador del Proyecto)

- Aporta retroalimentación sobre el enfoque comunicacional y validación del impacto social del proyecto.

- Participa en revisiones clave del avance del sistema para asegurar alineación con las necesidades reales.

### Seguimiento de Riesgos

Reuniones de Seguimiento

Frecuencia:

Semanal (con posibilidad de encuentros extraordinarios si surge un riesgo crítico).

Participantes:

Todo el equipo de desarrollo, con presencia del profesor guía según la etapa del proyecto.

Contenido:

- Revisión de la matriz de riesgos.

- Evaluación del estado de los riesgos activos.

- Identificación de nuevos riesgos.

- Revisión del plan de acción y ajustes si es necesario.

- Documentación de decisiones.

Indicadores de Control

Se utilizarán algunos indicadores cualitativos y cuantitativos para facilitar la evaluación de riesgos:

- Estado del riesgo: Activo, mitigado, cerrado.

- Tendencia: Riesgo en aumento, en disminución o estable.

- Eficacia de la respuesta: Evaluación basada en los resultados observables tras implementar acciones de mitigación.

Herramientas de Monitoreo

Matriz de Riesgos Dinámica

Documento que se actualizará con cada revisión. Reflejará la evolución del riesgo, cambios en la probabilidad/impacto, y el cumplimiento del plan de mitigación.

Bitácora de Riesgos (registro de incidentes)

Registro de eventos inesperados o dificultades encontradas durante el desarrollo del proyecto, incluyendo su impacto real, causa raíz, y medidas tomadas.

GitHub Projects o Trello (según herramienta usada)

Se utilizarán tableros de tareas para vincular los riesgos a tareas específicas del proyecto, facilitando la trazabilidad y la ejecución de acciones correctivas.

Roles y Responsables

Responsable de Seguimiento:

Se asignará un integrante del grupo como responsable de la revisión y actualización periódica del estado de los riesgos.

Profesor Guía:

Apoya en la validación de los ajustes y decisiones sobre los riesgos críticos o estratégicos.

Todos los integrantes:

Deben informar oportunamente si identifican una nueva amenaza, retraso o falla relacionada a su área de trabajo.

Adaptabilidad

Cualquier cambio significativo en el contexto del proyecto (tecnología, requerimientos, equipo, etc.) será evaluado para revisar su impacto potencial sobre los riesgos existentes o generar nuevas entradas en la matriz.

La planificación es flexible y se adapta en tiempo real para mejorar las respuestas ante la evolución de los riesgos.