## Detalle Tareas
Tarea | Horas estimadas | Tarifa humana (USD/h) | Recurso cloud | Cantidad | Tarifa cloud (USD/h) | Tarifa cloud (USD/GB-mes) | Coste humano (USD) | Coste cloud (USD) | Coste total (USD)
Inicio de Proyecto | 40 | 35 | Instancia t3.medium | 1 | 0.0416 | 0.1 | 1400 | 2 | 1402
Planificación | 60 | 35 | Almacenamiento S3 | 1 | 0 | 0.1 | 2100 | 6 (60GB - mes) | 2106
Diseño y desarrollo | 200 | 35 | EC2 + S3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 7000 | 40 + 20 | 7060
Programacion del Avatar | 160 | 35 | EC2 CPU | 1 | 1 | 0.1 | 5600 | 160 + 10 | 5770
Integración de módulos | 100 | 35 | Lambda + S3 | 1 | 0.05 | 0.1 | 3500 | 5 + 10 | 3515
Validación y pruebas del sistema avatar | 80 | 35 | EC2 spot | 2 | 0.03 | 0.1 | 2800 | 4,8 + 8 | 2813
Documentacion técnica | 30 | 35 | S3 + Git | 1 | 0 | 0.1 | 1050 | 3 | 1053
[8 empty] | Total | 23719

## Flujo Caja
Tasa mensual | 1.17% |  | (en base a tasa anual del 15% para proyectos TI)
Valor US$
Valor UF
Mes | Fase | Costo bruto (USD) | Factor descuento | Costo presente (USD)
1 | Inicio de Proyecto | 2000 | 1 | 2000
1 | Planificación | 3000 | 1 | 3000
2 | Diseño y desarrollo | 10000 | 0.98844 | 9884.3531
2 | Programacion del Avatar | 8000 | 0.98844 | 7907.4825
3 | Integración de módulos | 5000 | 0.977 | 4885.0218
4 | Validación y pruebas del sistema avatar | 4000 | 0.96571 | 3862.8224
4 | Documentacion técnica | 1500 | 0.96571 | 1448.5584
|  |  | TOTAL | 32988.2381

## Salarios del equipo
Rol | Salario por hora (Rango CLP) | Salario mensual (Rango CLP) | Salario promedio por hora (CLP) | Salario promedio mensual (CLP) | Fuente
Jefa de Proyecto | 9.238 - 23.095 | 1.800.000 - 2.600.000 | 10769 | 2.100.000 | Glassdoor Chile / Computrabajo / Trabajando.com
Programador | 8745 | 1.300.000 - 1.850.000 | 8333 | 1.500.000 | Computrabajo / Indeed Chile / Glassdoor Chile
Analista | 5000 | 948.000 - 1.500.000 | 8616 | 1.200.000 | Glassdoor Chile
Encargado Base de datos | 4.500 - 10.000 | 900.000 - 2.000.000 | 7200 | 1.500.000 | Glassdoor / MiFuturo.cl / Indeed.cl
QA | 6.100 - 13.800 | 900.000 - 2.200.000 | 7125 | 1.400.000 | Talent.com / Indeed / Computrabajo
Diseñador. | 4.500 - 10.000 | 700.000 - 1.800.000 | 7125 | 1.250.000 | Talent.com / Indeed
Tester | 5.000 - 12.500 | 800.000 - 2.000.000 | 6735 | 917.62 | Talent.com / Glassdoor (Document Controller)