## HandTalkAI
| ID del Proyecto |  | HTAI
| Nombre del Proyecto |  | HandTalk AI
| Director de Proyecto |  | Guillermo pinto | [9 empty] | evitar, mitigar, transferir, aceptar
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Categorias | Probabilidad | Valor de probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Clasificacion | Prioridad | Estrategia | Descripcion estrategia | Responsable
| 1 | Retrasos en el desarrollo de la IA de reconocimiento de voz | Desarrollo IA voz | Baja precisión en transcripción afecta toda la cadena del sistema | Dificultad en alcanzar precisión esperada con distintos acentos y ruidos de fondo Dificultad en alcanzar precisión esperada con distintos acentos y ruidos de fondo | Técnico | Alta | 4 | 4 | 16 | Alta | Alta | mitigar | se va a dividir el trabajo en partes pequeñas, usar herramientas ya existentes si hace falta, y dejar tiempo extra en el plan por si surgen problemas. | Equipo desarrollo
| 2 | Poca disponibilidad de datos de señas para entrenar modelos | Datos de señas | Disminuye calidad y precisión de la traducción | Poca disponibilidad de datos de señas para entrenar modelos, Las bases de datos existentes pueden ser limitadas o no representativas | Técnico / Recursos | Media | 3 | 5 | 15 | Alta | Alta | mitigar | se buscarán fuentes abiertas, se considerará generar datos propios y se ajustará el modelo a lo que esté disponible | Equipo de desarrollo
| 3 | Incumplimiento de leyes sobre accesibilidad | Normativa legal | Problemas legales y pérdida de credibilidad | Incumplimiento de leyes sobre accesibilidad No cumplir normativas como la Ley 20.422 o 21.303 puede traer sanciones | Legal | Media | 3 | 5 | 15 | Alta | Alta | Evitar | se consultarán normativas desde el inicio y se trabajará con expertos en el tema durante el desarrollo | Coordinador legal
| 4 | Movimientos del avatar no naturales o erráticos | Animación avatar | Reduce eficacia del sistema y satisfacción del usuario | Movimientos del avatar no naturales o erráticos Afecta la comprensión y aceptación por parte de usuarios sordos | Técnico / Usabilidad | Alta | 4 | 4 | 16 | Alta | Alta | mitigar | se realizarán pruebas frecuentes con personas sordas o expertas en lengua de señas, se ajustarán las animaciones en base a su feedback, y se usarán referencias reales para asegurar que los gestos sean fluidos y comprensibles. | Equipo de animación 3D
| 5 | Bajo nivel de adopción por parte de la comunidad sorda | Aceptación usuario | El proyecto pierde sentido si no es utilizado | Bajo nivel de adopción por parte de la comunidad sorda Falta de confianza en el sistema o rechazo a la interfaz | Social / Usuario | Media | 3 | 4 | 12 | Media | Alta | Mitigar | se involucrará a personas usuarias desde las primeras etapas del proyecto, se recogerán sus opiniones constantemente, y se adaptará la solución a sus necesidades reales para asegurar que sea útil y bien recibida | Coordinador ux
| 6 | Falta de recursos computacionales para pruebas en tiempo real | Infraestructura TI | Impide testear en condiciones reales | Falta de recursos computacionales para pruebas en tiempo real Las pruebas de integración requieren hardware potente | Tecnico/Recursos | Media | 3 | 3 | 9 | Media | Media | Mitigar | se optimizará el uso de los sistemas disponibles, se considerará el uso de servicios en la nube, y se planificará con anticipación el acceso a la infraestructura necesaria. | Coordinador Tecnico
| 7 | Fallas en la integración entre módulos (voz, texto, avatar) | Integración técnica | Desincronización afecta funcionalidad total | Fallas en la integración entre módulos (voz, texto, avatar) El sistema depende de una cadena de componentes sincronizados | Tecnico | Alta | 4 | 5 | 20 | Critico | Muy alta | Mitigar | se harán pruebas por etapas, se usarán estándares claros de comunicación entre componentes y se validará el funcionamiento conjunto desde fases tempranas del proyecto. | Equipo desarrollo
| 8 | Presupuesto insuficiente para software/licencias | Presupuestos | Puede impedir acceso a herramientas claves | Herramientas como Unity o motores de IA pueden requerir licencias costosas | Financiero | Alta | 4 | 3 | 12 | Media | Alta | Mitigar | se priorizarán herramientas de código abierto, se evaluará bien cada gasto desde el inicio y se buscarán alternativas gratuitas o acuerdos con instituciones si es necesario. | Direccion proyecto
| 9 | Falla de sincronizaciónen el avatar | Expresión facial | Afecta experiencia y aceptación | Reduce la naturalidad y comprensión de las señas | Técnico / Usabilidad | Media | 3 | 3 | 9 | Media | Media | Mitigar | se harán pruebas visuales frecuentes, se ajustarán los tiempos de animación con los audios y se usará tecnología que permita una coordinación precisa entre voz y gestos. | Equipo desarrollo
| 10 | Desmotivación o sobrecarga del equipo | Gestión de equipo | Puede afectar rendimiento, calidad y tiempos | Trabajo técnico intensivo en corto plazo puede afectar moral | Gestión de Proyecto | Media | 3 | 2 | 6 | Bajo | Media | Mitigar | se asegurará una carga de trabajo balanceada, se fomentará la comunicación abierta y el apoyo mutuo, y se implementarán descansos y reconocimiento de logros para mantener la motivación alta | Equipo desarrollo
| 11 | Dependencia de un inteprete de lengua de señas | Gestion de equipo | Retraso en la codificación y validación del sistema de traducción. | La dependencia de un interprete para resolver dudas presentes durante la fase del proyecto, como tambien la necesidad de orientacion | Usabilidad | Alta | 5 | 3 | 15 | Alta | ALTA | mitigar | Establecer alianzas tempranas con instituciones o asociaciones especializadas | Equipo de desarrollo y empresa externa
| 13 | Limitaciones en la digitalización del lenguaje hablado | Calidad del producto | Pérdida de fidelidad en la traducción y comprensión limitada | Insuficiencia de modelos entrenados o falta de base de datos robusta | Tecnología / Usabilidad | Alta | 5 | 5 | 20 | Alta | Altto | Mitigar | Entrenar modelos con corpus diverso y validado, colaboración con expertos en lengua de señas | Equipo desarrollo
| 14 | Desfase entre el lenguaje inclusivo y la representación visual | Comunicación | Posible percepción negativa o malinterpretaciones del mensaje | Evolución del lenguaje inclusivo más rápida que su representación en señas | Comuunicacion/social | Media | 2 | 4 | 8 | Media | Medio | Mitigar | Consultas continuas con comunidades sordas y lingüistas inclusivos | Equipo desarrollo