## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
HandTalk AI
[5 empty] | Leyenda: |  |  | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-03-20 | 2025-06-15 | [5 empty] | marzo | [13 empty] | abril | [27 empty] | mayo
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-03-21 to 2025-06-01
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | Columna1 | Termino | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
0 | bar: 2025-03-26; 2025-03-31
Analisis y Planificacion | [6 empty] | 0 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Inicio del proyecto | Objetivo |  | 100% | 2025-03-20 | 1 |  | 2025-03-21 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Identificación de stakeholders | Según lo previsto |  | 100% | 2025-03-21 | 1 |  | 2025-03-22 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Toma de requerimiento | Riesgo alto |  | 100% | 2025-03-22 | 1 |  | 2025-03-23 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Estudio de viabilidad | Según lo previsto |  | 90% | 2025-03-23 | 1 |  | 2025-03-24 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Creacion acta de constitucion . | Según lo previsto |  | 90% | 2025-03-24 | 1 |  | 2025-03-25 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Firmar un contrato y definir los alcances del estudio. | Según lo previsto |  | 100% | 2025-03-25 | 2 |  | 2025-03-27 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Planificacion | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Definir funcionalidades clave del sistema |  |  | 50% | 2025-03-27 | 2 |  | 2025-03-29 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Establecer los limites del proyecto. |  |  |  | 2025-03-29 | 1 |  | 2025-03-30 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Desarrollar el cronograma del proyecto con hitos claves | Riesgo bajo |  | 0% | 2025-03-30 | 8 |  | 2025-04-07 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Asignar roles y responsabilidades en equipo | Riesgo alto |  | 0% | 2025-04-07 | 2 |  | 2025-04-09 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Implementacion del reconocimiento de voz a texto |  |  | 0% | 2025-04-09 | 1 |  | 2025-04-10 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Desarrollar el modulo de reconocimiento de voz basado en IA. | Hito |  | 0% | 2025-04-10 | 1 |  | 2025-04-11 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31; 2025-04-10
Optimizar la precision del procesamiento de audio. | Según lo previsto |  | 0% | 2025-04-11 | 1 |  | 2025-04-12 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Implementación de la traduccion a lenguaje de señas | Según lo previsto |  | 0% | 2025-04-12 | 5 |  | 2025-04-17 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Entrenar modelos de IA para las conversion de texto a señas . |  |  |  | 2025-04-17 | 1 |  | 2025-04-18 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Crear diccionario de señas con base en contexto | Objetivo |  | 100% | 2025-04-18 | 2 |  | 2025-04-20 | 2025-04-18: 2; 2025-04-19: 2
Desarrollo del avatar digital | Según lo previsto |  | 100% | 2025-04-20 | 2 |  | 2025-04-22 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Diseñar y programar el avatar 3D para la interpretacion visual. | Según lo previsto |  | 100% | 2025-04-22 | 16 |  | 2025-05-08 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Ajustar expresiones faciales y movimientos para mayor realismo . | Según lo previsto |  | 100% | 2025-05-08 | 16 |  | 2025-05-24 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Integración de modulos | Hito |  | % | 2025-05-24 | 1 |  | 2025-05-25 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Conectar el reconocimiento de voz, la traduccion y avatar digital |  |  |  | 2025-05-25 | 1 |  | 2025-05-26 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Probar la interoperabilidad entre modulos |  |  |  | 2025-05-26 | 1 |  | 2025-05-27 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Pruebas unitarias y de integracion | Hito |  |  | 2025-05-27 | 1 |  | 2025-05-28 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Evaluar el funcionamiento o de cada modulo individualmente |  |  |  | 2025-05-28 | 1 |  | 2025-05-29 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
corregir errores en cada componente |  |  |  | 2025-05-29 | 15 |  | 2025-06-13 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Verificar la comunicacion entre los diferentes modulos | Hito |  |  | 2025-06-13 | 1 |  | 2025-06-14 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31
Evaluar tiepos de respuesta y estabilidad |  |  |  | 2025-06-14 | 1 |  | 2025-06-15 | bar: 2025-03-24; 2025-03-31