## Control de Acceso
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID RIESGO | Riesgo | Actividad (COMO SE TRATARA EL RIESGO) | Jefe proeyecto | Administrador de Sistemas | Programador / Analista | Tester
1 | Retrasos en el desarrollo de la IA de reconocimiento de voz | se va a dividir el trabajo en partes pequeñas, usar herramientas ya existentes si hace falta, y dejar tiempo extra en el plan por si surgen problemas. | A | I | R | c
2 | Poca disponibilidad de datos de señas para entrenar modelos | se buscarán fuentes abiertas, se considerará generar datos propios y se ajustará el modelo a lo que esté disponible | A | R | C | I
3 | Incumplimiento de leyes sobre accesibilidad | se consultarán normativas desde el inicio y se trabajará con expertos en el tema durante el desarrollo | R | A | C | I
4 | Movimientos del avatar no naturales o erráticos | se realizarán pruebas frecuentes con personas sordas o expertas en lengua de señas, se ajustarán las animaciones en base a su feedback, y se usarán referencias reales para asegurar que los gestos sean fluidos y comprensibles. | I | C | R | A
5 | Bajo nivel de adopción por parte de la comunidad sorda | se involucrará a personas usuarias desde las primeras etapas del proyecto, se recogerán sus opiniones constantemente, y se adaptará la solución a sus necesidades reales para asegurar que sea útil y bien recibida | A | R | C | I
6 | Falta de recursos computacionales para pruebas en tiempo real | se optimizará el uso de los sistemas disponibles, se considerará el uso de servicios en la nube, y se planificará con anticipación el acceso a la infraestructura necesaria. | C | I | R | I
7 | Fallas en la integración entre módulos (voz, texto, avatar) | se harán pruebas por etapas, se usarán estándares claros de comunicación entre componentes y se validará el funcionamiento conjunto desde fases tempranas del proyecto. | C | R | A | I
8 | Presupuesto insuficiente para software/licencias | se priorizarán herramientas de código abierto, se evaluará bien cada gasto desde el inicio y se buscarán alternativas gratuitas o acuerdos con instituciones si es necesario. | I | R | A | C
9 | Falla de sincronización labial y facial en el avatar | se harán pruebas visuales frecuentes, se ajustarán los tiempos de animación con los audios y se usará tecnología que permita una coordinación precisa entre voz y gestos. | R | C | A | I
10 | Desmotivación o sobrecarga del equipo | se asegurará una carga de trabajo balanceada, se fomentará la comunicación abierta y el apoyo mutuo, y se implementarán descansos y reconocimiento de logros para mantener la motivación alta | R | C | A | I
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID RIESGO | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Riesgo | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).